## Zał. Nr 2.1
Załącznik Nr 2.1 (dla części I) do SIWZ
RRG.271.1.2020.GB
Zestawienie cenowe - Formularz ofertowy
Rozbudowa drogi gminnej Nr 311162W - Łempino 2 w km od 0+000,00 do 0+927,00 (długość odcinka 927 m)
Lp. | Opis | jedn. miary | Obmiar | Cena jedn. | Wartość netto
1 | Przepust
1.1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi | m3 | 14.82 |  | 0
1.2 | Przepusty rurowe - ławy fundamentowe żwirowe | m3 | 0.57 |  | 0
1.3 | Przepusty rurowe - rury PVC o średnicy 60 cm | m | 9.5 |  | 0
1.4 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm | szt. | 2 |  | 0
Razem netto Przepust |  |  |  |  | 0
2 | Roboty przygotowawcze
2.1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.927 |  | 0
2.2 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i poboczy | m2 | 5482.5 |  | 0
2.3 | Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm | m2 | 5482.5 |  | 0
Razem netto roboty przygotowawcze |  |  |  |  | 0
3 | Nawierzchnia
3.1 | Podbudowy betonowe C16/20 o grubości po zagęszczeniu 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą | m2 | 4277.4 |  | 0
3.2 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dostarczanego z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 4092 |  | 0
Razenm netto Nawierzchnia |  |  |  |  | 0
4 | Pobocza i zjazdy
4.1 | Wykonanie poboczy tłuczniowych - mechaniczne zagęszczenie tłucznia - grubości do 14 cm | m2 | 1417.5 |  | 0
4.2 | Warstwy odsączające zjazdów wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm | m2 | 350 |  | 0
4.3 | Wykonanie zjazdów o nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłucznia - grubości 14 cm | m2 | 350 |  | 0
Razem netto Pobocza i zjazdy |  |  |  |  | 0
5 | Oznakowanie
5.1 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | 4 |  | 0
5.2 | Pionowe znaki drogowe - 2*D-1; A-7; D-4a,3*U-9b | szt. | 7 |  | 0
Razem netto Oznakowanie |  |  |  |  | 0
SUMA NETTO* |  |  |  |  | 0
PODATEK VAT* |  |  |  |  | 0
SUMA BRUTTO* |  |  |  |  | 0
......................................................................... podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
* (kwoty należy przenieść do formularza oferty)