Załącznik nr 2 do SIWZ

Wzór umowy -  znak sprawy: RRG.271.10.2020.GB

UMOWA Nr RRG.272.      .2020

w dniu ………………………..2020 r. w Raciążu

pomiędzy:

Gminą Raciąż , zwaną dalej "Zamawiającym"  reprezentowaną przez:

1. mgr Zbigniewa Sadowskiego - Wójta Gminy Raciąż

przy udziale

2. Barbary Rumianowskiej - Skarbnika Gminy Raciąż (kontrasygnata)

a   ………………………………………………….., reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej  "Wykonawcą",

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu   nieograniczonego   nr   …………   i   wybraniu  w  dniu	r. oferty

Wykonawcy jako najkorzystniejszej, została zawarta umowa następującej treści:

# §1

Przedmiot zamówienia

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robót pn.:

„Remont budynku administracyjnego Urzędu Gminy Raciąż

ul. Kilińskiego 2, 09-140 Raciąż”

# §2

# Termin wykonania zamówienia

- Strony ustalają termin zakończenia całości zadania określonego w §1umowy w terminie nie dłuższym niż do dnia  25 listopada 2020 r.,

- Rozpoczęcie prac nastąpi z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z Harmonogramem realizacji umowy – stanowiącym załącznik Nr 1 o niniejszej umowy.

- W harmonogramie realizacji umowy zostały określony daty zakończenia poszczególnych elementów realizacji zadania.

- Harmonogram, o którym mowa w pkt. 1 został opracowany przez wyłonionego w trybie zamówienia publicznego Wykonawcę i przedstawiony do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpóźniej w dniu podpisaniu umowy.

- W przypadku przekroczenia ram czasowych określonych w harmonogramie realizacji umowy, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego o powyższym fakcie
i przedstawi nowy harmonogram określający daty zakończenia elementów zadania objętego niniejszą umową oraz poda przyczyny zaistniały opóźnień.

- Zamawiający dopuszcza w ciągu trwania realizacji umowy jedną zmianę harmonogramu.

- Zamiana poszczególnych elementów harmonogramu realizacji umowy nie może powodować zmiany daty zakończenia umowy oraz skutkować wnioskiem Wykonawcy o przedłużenie terminu realizacji zadania.

# § 3

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

- Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie ze złożoną i wybraną ofertą wynosi :

  - …………………………….zł netto (słownie: …………………………………………………………).

  - do  kwoty  określonej  w  pkt  1  zostanie  doliczony  podatek  VAT  naliczony wg stawki …… % w kwocie	zł.

  - wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zadania wynosi : ………………zł brutto (słownie: ………………………………………………………….).

- Wynagrodzenie określone w ust.1 pkt 3 ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego w rozumieniu art. 632 kc i obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z opisu przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

- Rozliczenie robót wykonywanych na podstawie niniejszej umowy będzie się odbywało 1 fakturą po zakończeniu i odbiorze przedmiotu zamówienia - zgodnie  z zatwierdzonym harmonogramem realizacji zadania.

- Faktura regulowana będzie w terminie do 21 dni od daty jej otrzymania.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie bezusterkowy końcowy protokół odbioru robót, podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego, zawierający oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot umowy został wykonany bez wad, a także w przypadku ich wystąpienia, stwierdzający ewentualne naliczenie przez Zamawiającego kar umownych z podaniem ich wysokości i przyczyny ich naliczenia.

- Kwota kary umownej lub inne wierzytelności przysługujące Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy, zostanie potrącone z faktur  wystawionych przez Wykonawcę. Potrącenie nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego.

- Faktura końcowa powinna być dostarczona w terminie umożliwiającym Zamawiającemu dokonanie płatności najpóźniej w 30 dniu od daty spisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót.

Faktura winna wskazywać jako nabywcę Gminę Raciąż ul. Kilińskiego 2, 09-140 Raciąż NIP 567-17-85-545 natomiast jako odbiorcę (płatnika)  –  Urząd  Gminy Raciąż,  ul.  Kilińskiego 2, 09-140 Raciąż.

- W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz otrzymania korygującej faktury VAT, bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty.

- Warunkiem wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku zatrudnienia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jest przedstawienie, najpóźniej w dniu dostarczenia faktury Zamawiającemu, dowodów w postaci faktur potwierdzających zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom.

§ 4

# Ogólne obowiązki stron

1.  Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Dostarczenie kompletu dokumentacji zadania w wersji papierowej  w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

- Przekazanie kopii pozwolenia/zgłoszenia na budowę wraz z dziennikiem budowy.

- Przekazanie placu budowy Wykonawcy,

- Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego.

- Dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w niniejszej umowie.

- Regulowanie płatności wynikających z faktur - na zasadach określonych w niniejszej umowie.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone 
w pomieszczeniu / miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonania   robót   budowlanych   będących    przedmiotem   zamówienia    zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

- wykonanie i przekazanie w uzgodnionym terminie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, opisem zamówienia i uzgodnieniami dokonanymi w czasie realizacji przedmiotu umowy;

- na dzień podpisania umowy przedłożenie inspektorowi koordynującemu oświadczeń kierownika budowy, o których mowa w § 7 umowy, o podjęciu obowiązków, które stanowią załączniki do protokołu przekazania terenu budowy,

- ponoszenie odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy od czasu jego przejęcia od Zamawiającego do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy;

- utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco na swój koszt zbędnych materiałów, odpadów, niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, itp.;

- prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej za powstałe szkody (z zachowaniem wymagań i obowiązujących przepisów  w szczególności bhp, ppoż i branżowych);

- zapewnienie materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;

- dopilnowanie aby materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy, odpowiadały co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, i przedstawienie ich inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia (materiały powinny posiadać odpowiednie atesty; materiały inne zostaną odrzucone i zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone, ewentualne materiały zamienne w szczególnym przypadku powinny być zaakceptowane przez inspektora nadzoru przed ich zakupem);

- wykonanie wszystkich innych robót określonych w dokumentacji zadania, wynikających z postanowień § 2 ust. 3 pkt 1) umowy, oraz wynikających z przeprowadzonych własnych oględzin i inwentaryzacji w terenie,

- przekazywanie na żądanie Zamawiającego niezbędnych atestów, świadectw (certyfikatów) stwierdzających jakość wbudowanych materiałów;

- zapewnienie wstępu na teren budowy przedstawicielom nadzoru budowlanego, inspektorom nadzoru i wszystkim osobom przez Zamawiającego upoważnionym wraz z dostępem do dziennika budowy wszystkim służbom zgodnie z Prawem Budowlanym;

- prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie dokumentacji powykonawczej;

- uzyskanie od zarządców dróg ewent. zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, w związku z prowadzonymi robotami oraz protokołów odbioru po zakończeniu prac (dotyczy odbudowy nawierzchni drogowej oraz poboczy i terenów przylegających, zniszczonych przez sprzęt w trakcie wykonywanych robót budowlanych),

- przywrócenie do stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie budowy dojdzie do uszkodzenia drogi,

- tymczasowe oznakowanie dróg i ulic na czas robót,

- uzgodnienie z właściwym organem konieczności przejazdu na teren budowy ciężkiego sprzętu, pokrycie związanych z tym kosztów,

- zapewnienie we własnym zakresie zaplecza budowy,

- ponoszenie odpowiedzialności za ewentualne szkody i straty powstałe przy realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji,

- uporządkowanie terenu robót i przekazanie go w terminie ustalonym do odbioru robót,

- zagospodarowanie odpadów z budowy – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej w 2 kpl.

- zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawców do udziału w realizacji umowy,

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- dokonywanie zgłoszeń do odbioru elementów i robót zanikających wpisem do dziennika budowy.

- w przypadku korzystania z energii elektrycznej udostępnionej przez Zamawiającego ponoszenie kosztów jej zużycia. Wyliczenie zużycia energii elektrycznej nastąpi wg zestawienia różnicowego, tj. wg średniej zużycia z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających wejście wykonawcy na teren budowy, a zwiększonym zużyciem na zakończenie robót.

4. Dziennik budowy będzie przechowywany na terenie budowy i kierownik budowy będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym. Informacje będą wprowadzane do dziennika budowy na bieżąco jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z Prawem Budowlanym.

# § 5

# Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony ustalają, że Wykonawca przed dniem zawarcia umowy z Zamawiającym wniósł  zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5% zaoferowanej łącznej ceny brutto, określonej w § 4 ust. 1 pkt 3 , tj. 	zł.

- W/w kwota została wniesiona w formie : …………………………………. .

- 70% wartości  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  określonego  w  ust.  1  w kwocie: ………………zł. podlega zwrotowi w terminie 30 dni od daty ostatecznego terminu odbioru przedmiotu zamówienia.

- Pozostała część (30% ) w kwocie	zł. zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po

- okresie gwarancji za wady i podpisaniu protokołu ostatecznego po okresie gwarancji, po ewentualnym pomniejszeniu o kwotę kar przewidzianych niniejszą umową.

# § 6

# Odpowiedzialność Wykonawcy i obowiązek ubezpieczenia budowy

- Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót objętych umową.

- Wykonawca winien zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczenia i przedłożyć je do wglądu Zamawiającemu - przed dniem zawarcia umowy z Zamawiającym.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty objęte umową, materiały, sprzęt i inne mienie związane z prowadzeniem robót,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami,  w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

§ 7

Procedura odbioru robót

1. 	Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

1) 	odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

2) 	odbiór końcowy stanowiący podstawę do wystawiania faktury/rachunku - za wykonanie robót i końcowego rozliczenia budowy.

2. 	Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (ew. wyznaczonych pracowników inspektora). Wykonawca powinien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do dziennika/ków budowy.

3. Wykonawca ma obowiązek zapewnić odbiór przez Zamawiającego robót zanikających, przed ich zakryciem, polegający na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu lub zanikają.

4.  Na dzień odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu dokumenty niezbędne do odbioru tych robót.

5. Jeżeli Wykonawca wpisem do dziennika budowy nie poinformował o tych faktach Zamawiającego, to zobowiązany jest w ciągu 3 dni do odkrycia tych robót celem umożliwienia ich zbadania przez Zamawiającego, a następnie do przywrócenia stanu poprzedniego na swój koszt.

6.  Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru końcowego.

7. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku/kach budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. 	Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

- dziennik/ki budowy (z potwierdzeniem zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru),

- dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną (w 1 egz.),

- oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją, obowiązującymi przepisami i normami,

4) 	dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót),

6. 	Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego końcowego i odbioru końcowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego, przy czym za datę zawiadomienia o gotowości w przypadku odbioru końcowego  uznaje się datę złożenia dokumentu zgłoszenia wraz z wymienionymi w p. 5 kompletnymi dokumentami lub datę najpóźniej złożonego dokumentu z listy wymaganych i wymienionych w p. 5.

7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru częściowego i odbioru końcowego,  w terminie 7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

8. Za datę zakończenia zadania  i wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę złożenia zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego, zgodnie z wymaganiami zamawiającego, opisanymi w pkt. 4, 5 i 6.

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia lub dostarczenia pozytywnych analiz. Wykonawca usunie stwierdzone wady i usterki na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

# § 8

# Kary umowne

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań   umownych   w   formie   kar   umownych   w   następujących   wypadkach    i wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 pkt 3), za każdy dzień opóźnienia,

    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy     w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 pkt 3) umowy za przedmiot odbioru, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

    - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 pkt 3 umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej Zamawiającemu:

  - w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom danego zadania w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto podwykonawcy za każdy dzień zwłoki;

  - w wysokości 2.000,00 zł w przypadku nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy   o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

  - w wysokości 2.000,00  zł  w przypadku  nie przedłożenia  poświadczonej  za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

  - w wysokości 2.000,00 zł  w  przypadku  braku  zmiany  umowy  o podwykonawstwo  w zakresie terminu zapłaty.

- W razie stwierdzenia w momencie odbioru wad przedmiotu umowy Zamawiający może:

  - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy stosując potrącenie wskaźnikiem w stosunku do całkowitej wartości robót do 50 % wartości odbieranego zakresu robót,

  - nie zapłacić za część robót wykonanych wadliwie,

  - ze względu na dużą ilość usterek wyznaczyć termin ich usunięcia i ostateczny termin odbioru przedmiotu zamówienia.

- W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem robót przez okres dłuższy niż 30 dni Zamawiający może bez wyznaczania dodatkowego terminu odstąpić od umowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowanej i potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru części przedmiotu umowy

- W przypadku gdy kary umowne, o których mowa w ust.1 nie zrekompensują w pełni poniesionej szkody, strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

# §9

# Przedstawicie stron

- Strony ustalają, że osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu umowy z ramienia Wykonawcy będzie: ………………………………………………………………..

- Strony ustalają, że Przedstawicielami Zamawiającego będą: …………………………..…

# § 10

# Wymóg zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zadania, określone w ust. 2, do momentu końcowego odbioru robót, zwane dalej „Pracownikami świadczącymi usługi” w okresie realizacji niniejszej umowy, zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, ze zm. ).

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób - robotników budowlanych (w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów  i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227), wykonujących czynności określone w katalogach nakładów rzeczowych (KNR), dla robót ujętych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych:

  - robotników budowlanych wykonujących czynności związane z robotami ogólnobudowlanymi, tj.: roboty ziemne, nawierzchniowe, konstrukcyjne, wykończeniowe.

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów  o pracę  zawartych  przez  Wykonawcę  z pracownikami  świadczącymi  usługi  z danymi w zakresach: imienia i nazwiska pracownika, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę oraz wymiaru etatu.

- Nie przedłożenie   przez   Wykonawcę   kopii    umów    zawartych    przez   Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę.

- Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu.

- W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ofercie, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane w umowie jak za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest zastąpienie ww. osoby lub osób innymi osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia. W przypadku zmiany osób skierowanych do wykonywania zamówienia przez wykonawcę lub podwykonawcę zatrudnionych na podstawie umowy  o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy  (Dz. U. z 2019r. poz. 1040, ze zm.) Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo   przygotować   wykaz   zmian   z   nowymi   osobami   i   przekazać   go   w postaci zanonimizowanej Zamawiającemu, w terminie 5 dni od zaistnienia zmiany. Zmiana wykazu następuje poprzez złożenie przez wykonawcę nowego wykazu zawierającego aktualne dane.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu weryfikacji wykonywania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązku wskazanego niniejszym paragrafie Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzielić niezbędnych wyjaśnień, informacji oraz przedstawić dokumenty pozwalające na sprawdzenie realizacji przez Wykonawcę obowiązków wskazanych w niniejszym paragrafie.

- Niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych, o których mowa w umowie, skierowanie, do wykonywania czynności określonych w niniejszym paragrafie, osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę, stanowić będzie podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

# §11

# Okres gwarancji

- Strony ustalają, że Wykonawca udziela Zamawiającemu	miesięcznego okresu

gwarancji na przedmiot umowy.

- Okres, o którym mowa w ust. 1 liczy się od daty spisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem, faksem lub mailem) powiadomienia przez Zamawiającego o wystąpieniu wad lub usterek. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, lub nie uzyska zgody Zamawiającego na wydłużenie  tego terminu, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad,

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:

- odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

- dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

- Dokument gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy zostanie wystawiony przez Wykonawcę do odbioru końcowego.

§12

Rozliczanie robót i Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.

- Obowiązki wykonawcy w przypadku zatrudnienia podwykonawców i dalszych podwykonawców:

- do faktury końcowej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć (jako załącznik) dokument o nazwie: „Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub usługi w ramach składanej faktury, tj. faktury nr ... z dnia …..”. Wykaz ten musi zawierać: nazwę podmiotu, zakres robót, dostaw lub usług wykonanych przez dany podmiot oraz wartość w złotych należną danemu podmiotowi. Ogólna wartość środków finansowych należnych poszczególnym podmiotom musi być równa wartości danej faktury. Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez Wykonawcę, wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców (z wyjątkiem tych, którzy już zakończyli realizację zawartych umów o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiającemu oświadczenie, z datą pewną, potwierdzające faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawców, z którymi zawarli umowy), bez względu na to, czy występują w tym wykazie, czy też nie, oraz inspektora nadzoru. Brak wykazu spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy przyjęcia faktury. Zamiast podpisania wykazu, o którym mowa powyżej, dopuszcza się złożenie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osobnego oświadczenia o akceptacji wykazu do faktury nr ... z dnia .................... lub pisemne oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, że otrzymał należną mu kwotę, dokument bankowy potwierdzający przelew środków na konto podwykonawcy i inne tego typu dokumenty.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, przed datą końcowego rozliczenia z Zamawiającym - najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną zapłatę, oświadczenia, z datą pewną, podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy. Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikającej z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zgłaszanie podwykonawców lub dalszych podwykonawców, przedstawianie projektów umów, kopii umów, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub usługi itp. będzie odbywało się zgodnie z następującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych: art. 143a  ust. 1; art. 143a ust. 2 pkt 1; 143b. (Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 10 000 zł brutto bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług). Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej umowy wynosi 7 dni kalendarzowych) i art. 143c (termin zgłaszania uwag, o których mowa w art. 143c ust. 4, wynosi 10 dni kalendarzowych). Poza tym, w treściach umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami muszą być zawarte zapisy zobowiązujące Wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę   wobec    osób    i   podmiotów,   które    nie    były   podmiotem   zawartych  i zaakceptowanych przez Zamawiającego umów o podwykonawstwo.

# §13

# Zmiana umowy

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zmiany umowy będą mogły nastąpić również w następujących przypadkach:

- wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia,

- zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin realizacji zamówienia,

- wystąpienie okoliczności, której nie można było przewidzieć podczas zawierania umowy, a która uniemożliwia realizację umowy w jej pierwotnej treści.

# §14

Odstąpienie od umowy

1.   Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,

- zaistniała istotna zmiana okoliczności, powodująca, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – Zamawiający może odstąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego.

- W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie wszelkie urządzenia zaplecza przez niego wykorzystywane bądź dostarczone w związku z realizacją umowy.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

# §15

Wykonawca nie może dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego cesji wierzytelności niniejszej umowy.

# §16

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy Prawo zamówień publicznych i Prawa budowlanego.

# §17

Integralną część niniejszej umowy stanowi SIWZ wraz z załącznikami, oferta Wykonawcy.

# §18

Harmonogramem realizacji umowy – stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

# §19

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – w tym trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

# ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA: